	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Уютненская  средняя школа-гимназия»  
Сакского района Республики Крым
 (МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия»)



П Р И К А З
__.10.2026											№___

	Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» в 2027 году»

	


[bookmark: _Hlk143502123]В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 №  233/552, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551 и во исполнение Дорожной карты «Организация и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования Республики Крым в 2027 году», утвержденной приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.09.2026г. № 1728, во исполнение Дорожной карты «Организация и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Сакском районе Республики Крым в 2027 году», утвержденной приказом отдела образования администрации Сакского района от 01.10.2025 № 278 с целью планирования организационных мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования обучающихся общеобразовательных учреждений Сакского района Республики Крым в 2027 году»

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» в 2027 году» (далее – Дорожная карта, приложение 1).
2. Назначить ответственным за исполнение Дорожной карты заместителя директора Засаднюк М.В.
3. Заместителю директора Засаднюк М.В.: обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в полном объеме в установленные сроки.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор										С.В. Мельник

С приказом ознакомлена			__________ М.В. Засаднюк  «___»________2026г.
Приложение 1 
к приказу от __.10.2026 №___
Дорожная карта 
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» в 2027 году»


Перечень сокращений и условных обозначений
	ГИА
	Государственная итоговая аттестация

	ГИА-9
	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

	ГИА-11
	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

	ЕГЭ
	Единый государственный экзамен

	ОГЭ
	Основной государственный экзамен

	ГВЭ
	Государственный выпускной экзамен

	МОНМ РК
	Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым

	ГЭК
	Государственная экзаменационная комиссия Республики Крым

	ЦОМКО
	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования»

	ОУ
	Образовательное учреждение

	ППЭ
	Пункт проведения экзаменов

	ППЗ
	Пункт проверки экзаменационных заданий

	ПК
	Предметные комиссии по проверке развёрнутых ответов

	ОВЗ
	Ограниченные возможности здоровья

	ОН
	Общественное наблюдение

	ИРР
	Информационно-разъяснительная работа

	ИС-11
	Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах

	ИС-9
	Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах






	№ 
п/п 
	Мероприятия 
	Сроки исполнения 
	Исполнители 
	Ответственные 

	I. Анализ проведения ЕГЭ  

	1. 
	Проведение мониторинга подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускниками 2027 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата с отличием и медалей «За особые успехи в учении» 
	Июль-август 2027 
	Классные руководители выпускных классов, учителя-предметники
	Засаднюк М.В.
Мельник С.В.

	2. 
	Участие в республиканском тестировании для претендентов на получение медалей «За особые успехи в учении» І и ІІ степеней
	Март-апрель 2027 года 
	Классные руководители выпускных классов, учителя-предметники
	Засаднюк М.В.
Мельник С.В.

	II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, методическое обеспечение

	№ 
п/п 
	Мероприятия 
	Сроки исполнения 
	Исполнители 
	Ответственные 

	1. 
	Участие в пробных экзаменах для выпускников общеобразовательных учреждений Сакского района в 2026/2027 учебном году
	Ноябрь 2026-апрель 2027 года
	Классные руководители выпускных классов, учителя-предметники
	Засаднюк М.В.
Мельник С.В.

	2. 
	Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА в 9 и 11 классах 
	Январь-май 2027 года
	Руководители ШМО
	Засаднюк М.В.
Мельник С.В.

	3. 
	Проведение информационно-разъяснительной работы среди учащихся 9-11 классов ОО (классные часы и родительские собрания) по вопросам востребованности предметов математического и естественно-научного направления при поступлении на технические и экономические направления
	В течение 2026/2027 учебного года
	Засаднюк М.В.
	Засаднюк М.В.
Мельник С.В.

	4. 
	Участие в региональном семинаре о проведении пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций
	Ноябрь 2026 года
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В.
Мельник С.В.

	III. Документальное и методическое обеспечение

	
	Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году в МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия»
«О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» 2027 году»
«О проведении информационно-разъяснительной работы по организации государственной итоговой аттестации и вопросам проведения процедур оценки качества образования в МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» в 2026/2027 учебном году»
«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» в 2026/2027 учебном году»
«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» в 2026/2027 учебном году»
«Об итогах основного этапа итогового собеседования по русскому языку в 9 классах МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» в 2026/2027 учебном году»  
	В течение 2026/2027 учебного года
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В.
Мельник С.В.

	IV. Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	1. 
	Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, технических специалистов, руководителей ППЭ, членов ГЭК), привлекаемых к работе в ППЭ
	Апрель-май 2027 года
	Педагоги школы
	Засаднюк М.В.
Мельник С.В.ОУ

	2. 
	Участие в проведении практической тренировки в ППЭ ОГЭ по отработке технологии получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов участников ГИА-9
	Май 2027 года
	Педагоги школы
	Засаднюк М.В.
Мельник С.В.ОУ

	3. 
	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке организационных и технологических решений ГИА-11
	Март-май 2027 года
	Педагоги школы
	Засаднюк М.В.
Мельник С.В.ОУ

	4. 
	Участие в проведении региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11 
	апрель-май 2027
	Педагоги школы
	Засаднюк М.В.
Мельник С.В.ОУ

	V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

	5. 
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2027 году  
	Ноябрь 2026
	Засаднюк М.В.
	Засаднюк М.В.

	6. 
	Формирование сети ППЭ, ППЗ и утверждение их руководителей
	Ноябрь 2026 года
	Засаднюк М.В.
	Засаднюк М.В.

	7. 
	Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС):
- данных о руководителях ППЭ, организаторах, членах ГЭК, технических специалистах, ассистентах, общественных наблюдателях
	Февраль-май 2027 года
	Рублев А.А.
	Засаднюк М.В.

	8. 
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (основной и дополнительные сроки):
- участие в инструктивно-методическом совещания с директорами ОО и лицами
	В сроки, определенные 
Порядком ГИА-11  
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	9. 
	
	Ноябрь 2026 года
	
	

	10. 
	- проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2026/2027 учебном году.
	Сентябрь-декабрь 2026 года
	
	

	11. 
	- сбор и утверждение мест регистрации на ИС-11
	Сентябрь 2026 года
	
	

	12. 
	- сбор и утверждение мест проведения ИС-11
	Октябрь 2026 года
	
	

	13. 
	- проведение ИС-11 в основной и дополнительные сроки
	Декабрь 2026 года, февраль, апрель 
2027 года
	
	

	14. 
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки):
	В сроки, определенные 
Порядком ГИА-9  
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	15. 
	- проведение инструктивно-методического совещания с директорами ОО и лицами
	Январь 2027 года
	
	

	16. 
	- проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2026/2027 учебном году
	Октябрь 2026 года - январь 2027 года
	
	

	17. 
	- сбор и утверждение мест регистрации на ИС-9
	Ноябрь-декабрь 2026 года
	
	

	18. 
	- сбор и утверждение мест проведения ИС-9
	Декабрь 2026 года
	
	

	19. 
	- проведение ИС-9 в основной и дополнительные сроки
	Февраль, март, апрель 2027 года
	
	

	20. 
	Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА
	В течение 
2026-2027 учебного года
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	21. 
	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья: 
· формирование и утверждение списка участников ГИА с ОВЗ; 
· подбор ассистентов; 
· подготовка аудиторий 
	Март-май 2027 года
	Засаднюк М.В., Музыка А.С.
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	22. 
	Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода: 
· сбор заявлений участников (до 01.03.2027) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА); 
-	внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2027);
· распределение по ППЭ работников и участников ГИА (за 2 недели до проведения экзамена); 
	Январь-июнь 2027 года
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	23. 
	Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период и резервные сроки основного периода: 
· сбор заявлений участников (до 01.02.2027 года включительно) (заявление установленного образца с 
перечнем предметов и форм ГИА); 
· внесение данных в РИС об участниках ГИА-11: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ, ГВЭ); 
-	распределение по ППЭ работников и участников ГИА;
- техническая подготовка и проведение контроля технической готовности ППЭ ЕГЭ.
	Январь-июль 2027 года
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	24. 
	Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2027 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками
	Май-июль  2027 года
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	25. 
	Проведение дополнительного периода (сентябрьские сроки) ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии с утверждёнными сроками
	Сентябрь 2027 года
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	VI. Обеспечение информационной безопасности при проведении ГИА

	26. 
	Организация мероприятий по соблюдению ИБ при подготовке и проведении ГИА:
- обработка персональных данных, содержащихся в РИС ГИА, в соответствии с федеральным законодательством;
- обеспечение технической защиты информации, содержащейся в РИС;
- соблюдение условий конфиденциальности и требований ИБ при работе с экзаменационными материалами, критериями оценивания заданий.
	В течение 2026/2027 учебного года
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	27. 
	Ведение раздела о ГИА на официальном сайте МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия»
	В течение 2026/2027 учебного года
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	28. 
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) 
Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА в МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия».
. 
Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА. Разработка и распространение цикла информационных листков и памяток об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2027 году. 

Ведение информационных разделов официального сайта школы  по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году
	В течение 
2026/2027 учебного года
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	29. 
	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА в МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» 
	В течение 
2026/2027 учебного года
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	30. 
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках 
подготовки к ГИА в 2027 году
	Февраль-май 2027 года
	Засаднюк М.В., Рублев А.А.
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	31. 
	Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», «ЕГЭ – это про100», а также в региональном проекте «Карьера начинается с ЕГЭ»
	Февраль, апрель 2027
	Классные руководители выпускных классов
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.

	32. 
	Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11: 
«Об официальных источниках информации о ГИА» 
«Об 	особенностях 	проведения 	итогового 	сочинения (изложения)» 
«Об особенностях регистрации на ГИА в 2027 году» 
«Об особенностях проведения ГИА в 2027 году» 
«Права и обязанности участников ГИА» 
«Порядок подачи и рассмотрения апелляций» 
«О мерах административной ответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
«Об осознанном выборе выпускниками ОО предметов математического и естественно-научного направления, о популяризации инженерных и экономических специальностей»
	В течение 
2026/2027 учебного года
	Классные руководители выпускных классов
	Засаднюк М.В., Мельник С.В.



